## Sheet1
风险管理计划
风险名称 | 所属维度 | 风险说明 | 影响程度（重要性） | 对工作量的影响 | 对进度的成本和影响 | 优先权（紧急程度） | 跟踪频率
需求变更风险 | 外部因素 | 用户对舆论需求超出实现能力 | 十分重要 | 重大 | 重大 | 十分紧急 | 三天一次
沟通不良风险 | 项目管理、外部因素 | 用户对于功能表达不全面或技术人员理解不充分 | 一般 | 大 | 一般 | 一般 | 及时跟踪
进度风险 | 项目管理 | 算法开发进度缓慢导致开发进度缓慢 | 一般 | 一般 | 大 | 紧急 | 阶段性跟踪
质量风险 | 资源、项目管理、技术 | 产品设计存在缺陷，拓展性不足 | 重要 | 重大 | 重大 | 十分紧急 | 阶段性跟踪
系统性能风险 | 技术 | 系统反馈迟缓，产品分析能力不足 | 一般 | 大 | 一般 | 紧急 | 阶段性跟踪
技术风险 | 技术 | 算法难以达到要求或未能实现 | 重要 | 大 | 大 | 一般 | 一周一次
团队成员协作风险 | 项目管理 | 分工不明确，造成人力资源浪费 | 重要 | 大 | 一般 | 一般 | 五天一次
法律风险 | 外部因素 | 爬虫算法实现过程可能违反相关法律 | 一般 | 一般 | 一般 | 紧急 | 及时跟踪